## Slide 1: Reporting et monitoring

## Slide 2: Résumé des épisodes précédents…
Plan de management intégré 2012-2017
  Exercice stratégique
  3 objectifs stratégiques
  Carte stratégique avec des facteurs critiques de succès
Plan opérationnel annuel
  Projets
  Objectifs
2015
  Révision à mi-parcours du plan de management intégré
  Exercice stratégique comme base pour le contrat d’administration

## Slide 3: Cycle stratégique
Développement de la stratégie
1. Analyse contexte
2. Mission, vision
3. Objectifs
Harmonisation de l’organisation
1. Niveau AG & SE
2. Propre accents
3. Propre planning
Planning opérationnel
1. Annuel
2. Exécution Ca
3. Screening buca’s
Monitoring
1. Stratégique: business reviews
2. Opérationnel: KPI’s & chiffres clés
Analyse & correction
1. Analyse de l’environnement
2. Actualisation stratégie?
Planning stratégique
1. Carte stratégique
2. KPI’s
3. Initiatives
Exécution
1. Projets (stratégie)
2. Processus (day-to-day)
Plan d’administration
Contrat d’administration

## Slide 4: Suivi du plan d’administration
Niveau stratégique - business reviews quadrimestrielle
Avec chaque mandataire
Suivi :
  Réalisation des projets
  Réalisation des objectifs
  Implémentation du contrôle interne
  Suivi des KPI (cockpit ComDir)
  Suivi de l’implémentation du contrôle interne
Le rapportage est pris en compte lors de l’évaluation du mandataire
Pas un outil de contrôle  meilleure gestion

## Slide 5: Dashboard

## Slide 6: ProjeTS
Critères business review
  Suivi du projet dans ProjectMaster
  Jalons annuels
  Baseline
  Budget (engagement)

## Slide 7: OBJECTIFS
Actions/initiatives visant à améliorer le fonctionnement opérationnel (processus)  impact sur les points de mesures (p. ex. KPI …)
Critères business review
  Jalons

## Slide 8: Contrôle interne
Mise en place de la gestion des processus
  Procesmap  Modélisation BMPN en Aris
  Gestion des risques sur chaque processus (phase d’implémentation  plan)
Critères business review
  Suivi du timing du plan d’implémentation

## Slide 9: Contrôle de gestion
KPI opérationnels que le Comité de Direction a jugé important de suivre au niveau stratégique.
Par exemple :
  Gemiddelde doorlooptijd van een gerechtsdoosier waarin de administratie eiser is (excl. dagvaarding in faling)
  Aantal openstaande niet-gerechtelijke vooronderzoeken langer dan vier maanden t.o.v. totaal aantal openstaande niet-gerechtelijke vooronderzoeken
  Aantal controles invoer PLDA (normale procedure): fysieke controles
  % productieopdrachten waarvan de planning niet werd gerespecteerd
Critères business review
  Valeur réelle vs. valeur cible

## Slide 10: Contrôle de gestion

## Slide 11: TRAduction au sein de l’organisation
En plus du reporting stratégique (business review)
Monitoring opérationnel
  Mise en œuvre du cycle de gestion jusqu’au niveau utile le plus bas au sein de l’organisation  Management cockpits (N-1, N-2, N-3 et tableaux de bord)
  Automatisation du suivi du fonctionnement opérationnel dans Cognos (KPI et chiffres clés)
Liens dans les cycles d’évaluatio des dirigeants et collaborateurs

## Slide 12: Management cockpit
Management cockpit à partir de la perspective « Balanced scorecard »

## Slide 13: Detail d’un KPI

## Slide 14: Tableau de bord

## Slide 15: Facteurs de succès
Se baser sur des instruments existants
Professionnalisation du fonctionnement du SPF
  Gestion de projet
  Processus (BPM et mesure de la charge de travail)
  Contrôle de gestion
  Contrôle interne
Soutien et maturité au sein du Comité de Direction

## Slide 16: Trajets d’améliorations
Améliorer la qualité des KPI
Définir des KPI et chiffres clés stratégiques: points de mesures pour suivre la réalisation de la stratégie (p. ex. : cost of collection, recouvrement de créances, compliance …)
Vue sur le coûts de notre fonctionnement
  Comptabilité analytique
  Mesures de la charge de travail comme base pou le plan de personnel