## Template Comm Planning
Stappen 4-5-6
Communicatieplan : …
Elementen 'project' |  | Elementen 'comm' | [10 empty] | Opvolgingselementen comm (facultatief)
Fase | Resultaten/ Deliverables | Doel van de communicatie | Actie | Datum/ Volgorde | Doelgroep | Boodschap | Kanaal | Boodschapper | Frequentie | Materiaal | Redacteur | Verantwoordelijke | Budget | Opmerking | Statuut
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
De rode kolommen zijn factultatief
Tip: plaats de muis op het vak van een koptekst in de tabel om uitleg en instructies weer te geven. De vakken met opmerkingen zijn herkenbaar aan het kleine rode hoekje rechtsboven.
Deze tool bevat 2 keer 3 tabbladen: - Eerste 3 tabbladen: communicatieplanning - Template communicatieplanning: lege tabel voor een communicatieplanning, door jezelf in te vullen - Vb ingewikkelde communicatieplanning (tabel): voorbeeld van een communicatieplanning voor een ingewikkeld project (langetermijnproject, met een interne en externe dimensie) - Vb basiscommunicatieplanning: voorbeeld van een communicatieplanning voor een eenvoudig project (publicatie van een brochure) - Volgende 3 tabbladen: visueel communicatieplan - Template visuele communicatieplanning (tijdlijn): lege tabel voor een visuele communicatieplanning, door jezelf in te vullen - Vb ingewikkelde communicatieplanning: voorbeeld van een visuele communicatieplanning voor een ingewikkeld project (langetermijnproject, met een interne en externe dimensie) - Vb basiscommunicatieplanning: voorbeeld van een visuele communicatieplanning voor een eenvoudig project (publicatie van een brochure) De gebruikte voorbeelden (basis en ingewikkeld) zijn dezelfde voor de 2 modellen. De modellen zijn complementair, maar het is niet verplicht om beide op te maken. De planning is eerder een gedetailleerde boordtabel die gedurende het hele traject een echte opvolging geeft. Het visuele plan zorgt er voor dat de voorziene acties logisch opvolgen en per doelgroep. In beide gevallen zorgen deze tabellen er voor dat de link tussen de projectfases (en de richtlijnen) en communicatieacties gemaakt wordt. Je vindt de volledige communicatieplannen van deze 2 projecten (voor de 7 stappen van het plan) op Fedweb.
Deze 2 modellen zijn deel van het geheel van tools om een communicatieplan van een project uit te werken. Je vindt alle tools en de brochure op Fedweb. Bekijk de online-tool 'Plannings COMM_Fiche' om je tabel te vervolledigen.
Note on C2: Indiquer le nom du projet + le titre du plan de comm. Exemples: Plan de communication relatif au projet x Plan de communication relatif à la campagne de promotion de x
Note on A4: Je kan een fase/stap vermelden (zoals genoemd in het projectplan) Bv: Fase 3 - Test - Piloot 1 - 02/2015-10/2015
Note on B4: Facultatief Je kan hier resultaten invullen of deliverables die gemaakt werden in de overeenkomstige fase van het project. Het geeft een idee over de beschikbare info op elk moment van het project. Voorbeelden: testresultaten - resultaten tevredenheidsenquête - gebuikershandleiding - FAQ…
Note on C4: Vermeld het doel van de communicatie die het project in deze fase zal steunen Bv: informeren - overtuigen - feedback vragen - ...
Note on D4: Communicatieactie Vermeld welke acties ondernomen zullen worden Bv: brief sturen, communcatiecampagne, vergadering organiseren, evenement organiseren, …
Note on E4: Vul de datum in waarop de actie zal worden uitgevoerd. Geef de timing ten opzichte van een stap, fase van het project, door middel van een datum, een periode of een getal van de volgorde van uitvoering. Vooral belangrijk in een langetermijnproject. De mogelijkheid om de acties op basis van de datum of het aantal acties te sorteren.
Note on F4: Preciseer de doelgroep die je met deze actie wil bereiken.
Note on G4: Vermeld de inhoud van de boodschap die moet gegeven worden om de doelstelling te bereiken.
Note on H4: Preciseer de communicatiemethodes die je wil gebruiken voor je boodschap over te brengen. De 'hoe' van de actie. Bv: infosessie, opleiding, e-mail, vergadering, ...
Note on I4: Vermeld de naam van de dienst of de persoon die de boodschap geeft. Bv: communicatiedienst, diensthoofd, sponsor, chef van het project, secretaris van 'x',...
Note on J4: Preciseer indien nodig de keren dat de actie herhaald moet worden.
Note on K4: Som de concrete en tastbare ondersteuning op die je zal gebruiken. Bv: PowerPoint-document, artikel, affiche, video, …
Note on L4: Vul de naam in van de persoon die voor het materiaal moet zorgen: artikel schrijven, presentatie voorbereiden, …
Note on M4: Indiquez le nom du responsable de l'action de communication (= de toute la ligne): le chef de projet, le communicateur, ...
Note on N4: Facultatief Vermeld het budget dat nodig is voor de actie
Note on O4: Facultatief Vermeld regelmatig alles over het verloop van de acties: bijkomende info of een link naar een gedetailleerd of uitgebreid document, noodzakelijke aanpassingen, rechtvaardigingen van vertraging of annulering, resultaten van tussentijdse evaluaties, ... Alles wat bijdraagt tot de uiteindelijke debriefing van het communicatieplan.
Note on P4: Facultatief. Voordeel: laat toe om de opvolging in het zelfde document te doen, eenvoudiger. Vermeld hoe ver het staat met de uitvoering van de actie. Groen = afgewerkt Orange = gedeeltelijk afgewerkt Rood = niet afgewerkt Wit = geannuleerd

## Vb. Comm Planning complexe
Voorbeeld: COMM Planning van en gevorderd COMMPLAN (langetermijnproject, met interne en externe dimensie) Thema van het project: Invoering van een nieuw softwareprogramma voor het beheer van de patiëntengegevens in een socialezekerheidsinstelling
Fase | Communi-catiedoel-stelling | Actie | Datum/ Volgorde | Doelgroep | Boodschap | Kanaal | Verzender | Frequentie | Materiaal | Verantwoor-delijke
Fase 1 Inleiding | De draagwijdte van het project duidelijk maken + start | 1. Interne lancering van het project | 1 12/05/2015 |  | Hoofdboodschap: Dienst X start met een project dat tot doel heeft het beheer van de patiëntengegevens te vereenvoudigen. De doelstellingen zijn ambitieus, vernieuwend.
|  |  | 1.5 | Chefs van de andere directies van de dienst | Secundaire boodschap U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de vooruitgang van het project. | Vergadering van het middle management | Chef van de betrokken dienst | 1 X /fase | Powerpointpre- sentatie Follow-uptabel | Projectleider
|  |  | 1.6 | Medewerkers van de instelling | Hoofdboodschap = ok | News + intranet | Communicatie-dienst | 1 X /fase | Artikel | Projectleider
| De draagwijdte van het project duidelijk maken + start en De doelstellin-gen toelichten |  | 1.1 | Projectgroep | Secundaire boodschap: we gaan er samen aan werken. | Werkgroep | Projectleider |  | Uitnodigingsmail Projectfiche | Betrokken dienst
|  |  | 1.2 | Stuurcomité | Secundaire boodschap: Dat versterkt de strategische doelstelling x. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de vooruitgang. | Vergadering | Projectleider | Follow-up 1x/m | Uitnodigingsmail Powerpointpre-sentatie Projectfiche | Sponsor
|  |  | 1.3 | Chefs van de betrokken dienst | Secundaire boodschap: Uw dienst is erbij betrokken, verspreid de info onder de medewerkers | Vergadering van de diensthoofden | Projectleider | Follow-up 1x/m | Powerpointpre-sentatie | Betrokken dienst
|  |  | 1.4 | Medewerkers die de software moeten gebruiken | Secundaire boodschap: Dat project heeft rechtstreeks betrekking op u. U heeft de gelegenheid om uw mening te geven | Agendapunt dienstvergade-ring | Diensthoofd (en/of projectleider) | Regelmatige follow-up | Powerpointpre-sentatie | Betrokken dienst
| De draagwijdte van het project duidelijk maken + start | 2. Externe lancering van het project | 2 |  | Hoofdboodschap: Instelling XXX (dienst X) start met een project dat tot doel heeft het beheer van de patiëntengegevens te vereenvoudigen. De doelstellingen zijn ambitieus, vernieuwend.
|  |  | 2.1 | Externe partners (ziekenfondsen, OCMW's...) | Secundaire boodschap: U kan uw feedback geven tijdens de belangrijkste fases. | eMailing | Diensthoofd | X/fase | Listing Briefwisseling | Sponsor
|  |  | 2.2 | Beroepsvereni-gingen van de artsen | Secundaire boodschap: U kan uw feedback geven tijdens de belangrijkste fases. | eMailing | Diensthoofd | X/fase | Listing Briefwisseling | Sponsor
Fase 2 Definitie | De inhoud van het project toelichten teneinde bondgeno-ten te vinden | 3. Test campagnes | 3.1 | Interne gebruikers en artsen (+ externe partners?) | Ziehier in detail waaruit ons project bestaat + gaat u akkoord om het te testen? | Chefs Infosessie (demo?) + Aankondigings-bord Newsletters E-mails Intranet Website | Projectleider | 2X | Briefwisseling (intern/partners) Demosoftware PPT Artikels newsletters Online-inschrijvingsfor-mulier Affiches | Projectleider
| De gebruikers erbij betrekken (test) |  | 3.2 | Interne en externe testers | Uw getuigenissen zijn cruciaal voor de kwaliteit van onze software, laat ons weten wat u ervan denkt | Discussiegroe-pen, individuele interviews, Online-enquête | Communica-toren | 3x | Discussiescena-rio post-test (+notulen) Vragenlijst | Projectleider
| De evolutie van het project toelichten |  | 3.3 | Interne en externe testers | Bedankt voor uw tests, getuigenissen en opmerkingen werden in aanmerking genomen. Dankzij u hebben wij de software op drie belangrijke punten aangepast. | Mail | Projectleider | 1X | Lijst van de testers Bedankingstekst | Projectleider
|  |  | 3.4 | Stuurcomité Chefs en medewerkers van de betrokken dienst Chefs van de andere directies van de dienst | Onze nieuwe software: stand van zaken - De tests hebben goede resultaten opgeleverd, er werden kleine aanpassingen aangebracht. | Vergaderingen (agendapunt) Interne newsletter | Projectleider Chef van de betrokken dienst | Stand van zaken | PPT Artikel | Projectleider
Fase 3 Uitvoering | Laten weten dat de software online beschikbaar is | 4. Promotie-campagne voor de software |  |  | Hoofdboodschap: Onze software is online beschikbaar (bestaat naast de oude oplossing)
|  |  | 4.1 | Stuurcomité | Secundaire boodschap: Wij starten met de promotiecampagne | Vergadering | Projectleider | 1x | PPT Communicatie-plan | Projectleider
|  |  | 4.2 | (Interne en externe) testers | Secundaire boodschap: Bedankt! Word een "early adopter". | Mail | Projectleider | 1x |  | Projectleider
|  |  | 4.3 | Medewerkers die de software moeten gebruiken | Secundaire boodschap: Probeer het (met onze hulp indien u dat wenst) - en geef ons uw mening | Specifieke dienstvergade-ring | Diensthoofd | 1x | PPT Handleiding FAQ | Projectleider
|  |  | 4.4 | Chefs (andere directies) | Secundaire boodschap: Kom een demo bekijken en stel uw vragen | Stafvergadering (agendapunt) | Chef van de betrokken dienst | 1x | Ppt | Projectleider
|  |  | 4.5 | Externe gebruikers | Secundaire boodschap: contacteer ons indien u meer info wenst | eHealthbox E-mail Brieven | Chef van de betrokken dienst | 1X | Listings Brieven (beroepsvereni-gingen, partners...) | Projectleider
| De gebruikers aanmoedigen om de nieuwe software te gebruiken |  | 4.6 | Alle interne en externe gebruikers | Secundaire boodschap -Probeer hem uit (met onze hulp indien u dat wenst) -en vertel ons of u er tevreden over bent Een specifiek communicatieplan opstellen voor de lancering! | Specifieke website Lancering (partners, chefs...) Infosessies gebruikers Newsletters Online-enquête | Projectleider en communicatie-dienst | Continu | Artikel, handleiding (eLearning, webinar…) Uitnodigingsmail FAQ Helpdesk Onlinecontact-formulier Listing van de gebruikers Tevredenheids-vragenlijst | Projectleider
Fase 4 Afsluiting Herhalings-proces | Aanzetten om de nieuwe software te gebruiken en definitief over te stappen van de oude op de nieuwe software | 5. Invoerings-campagne | 5.1 | Alle gebruikers | Hoofdboodschap: herinnering: wij beschikken over een nieuwe softwaretoepassing voor de medische dossiers. Het wordt tijd om de toepassing te gebruiken, want binnen x maanden zal de oude verdwijnen.
|  |  | 5.2 | Alle interne gebruikers | Secundaire boodschap: hebt u moeite met de nieuwe software? Uw collega's kunnen u helpen! | Newsletter naar alle medewerkers | Communicatie-dienst | 2X | Article Liste des ‘ambassadeurs’ | Chef van de betrokken dienst
|  |  | 5.3 | Externe partners | Secundaire boodschap: wenst u meer informatie of hulp? -> Helpdesk en handleidingen. Spreek erover met uw collega's. | Newsletter vers les partenaires extérieurs | Communicatie-dienst | 2X | Artikel | Chef van de betrokken dienst
|  |  | 5.4 | Artsen | Secundaire boodschap: wenst u meer informatie of hulp?--> Helpdesk en handleidingen | eHealthbox ? Site web | Diensthoofd | Continu | Artikel | Chef van de betrokken dienst
|  |  | 5.5 | De gebruikers die nog het oude systeem gebruiken | Secundaire boodschap: u gebruikt nog het oude systeem, dat kan nog slechts xx dagen). Zie ook de helpdesk en de handleidingen | Mail | Verantwoorde-lijke voor het systeem | 3X | Gebruiksstati-stieken | Chef van de betrokken dienst
| Het imago van de overheids-instelling verbeteren | 6. Imagocampagne | 6.1 | Alle gebruikers | Wij gebruiken nu sedert één jaar een nieuw systeem, vertel ons of u tevreden bent. | Tevredenheids-enquête onder de gebruikers | Projectleider |  | E-mail Online-enquête Artikel | Projectleider
|  |  | 6.2 | Medewerkers van de instelling Chefs andere diensten | Nieuw systeem: 1 jaar later, balans, getuigenissen, resultaten. |  | Diensthoofd |  | News Intranet Demosessie | Projectleider
|  |  | 6.3 | Medische wereld | 1 jaar later een zeer positieve balans voor het nieuwe systeem voor het beheer van de medische dossiers bij X | Afspraak met medisch journalisten Twitter | Diensthoofd |  | Persdocument Statistieken, getuigen Demo | Sponsor
|  |  | 6.4 | Grote publiek | Alle sociale partners werken aan 1 moderne, performante tool voor de medische dossiers op initiatief van instelling X. | E-mail, website IPC Twitter, internet | Woordvoerder |  | Perscommuni-qué Twitter-bericht Video (website) | Sponsor

## Vb. Comm Planning basic
Voorbeeld: COMM Planning van een eenvoudig project Doel van het project: publicatie van een brochure
Fase | Communicatiedoelstelling | Actie | Datum/Volgorde | Doelgroep | Boodschap | Kanaal | Verzender | Frequentie | Materiaal | Verantwoordelijke
Fase 1 ontwerp | Bekend-heid geven aan project + reacties uitlokken | Lancerings-campagne | 17 sept. 15 | CNK | DG OPO gaat de COMMcollection 'Het communicatieplan van een project opstellen' updaten. Ziehier het project. We zoeken vrijwilligers om mee te werken in de projectgroep. Ben je geïnteresseerd? | Vergadering CNK-netwerk | N. Brisy | 1x | Projectfiche | Nathalie Brisy
Fase 2 planning | Feedback, vragen + inhoud voor-stellen | Project-groep opstarten en tools maken | Okt. 2015- maart 2016 | Fed. comm. (PG) | Laten we samen de COMMcollection updaten en tools maken die de norm moeten worden op federaal niveau | Vergaderingen van PG | N. Brisy | 6x | Project-fiche Tekst broch. Werk-doc. | N. Brisy
| Feedback vragen |  | Dec. 2015-maart 2016 | CNK | Geef je mening over het voorstel voor de brochure + over het concept van de onlinetoolkit + over het communicatieplan | Vergadering CNK-netwerk + rappelmail + Yammer | N. Brisy Cathy Verbyst | 2x | Tekst broch. Ppt | N. Brisy
| Bekend-heid geven aan project + feedback vragen | Test-campagne | Feb. 2016 | Federale project-leiders Federale PMO’s | We hebben nieuwe tools gemaakt om de projectleiders te helpen bij hun communicatie. Wil jij onze tools testen of ons vrijwilligers voorstellen? | Fedweb Mail | Projectgroep | 1x | Tekst mail Toolkit + broch. | N. Brisy
|  |  | Feb-maart 2016 | Testpers. | Wil jij de tools testen en ons je feedback geven? | E-mail Vergaderingen Groupe de discussion | Projectgroep | 1 X | Temp. Entret. Toolkit + broch. | N. Brisy
| Laten kennis-maken met de tools + feedback vragen + onder-steunen |  | Jan. 2016 | OFO-opleiding | We hebben nieuwe tools gemaakt om de projectleiders te helpen bij hun communicatie. Kan je ons zeggen wat je ervan vindt en nagaan hoe ze in je catalogus kunnen worden geïntegreerd? | Vergadering | N. Brisy | 2x | Toolkit + broch. | N. Brisy
Fase 3 uitvoering | Laten kennis-maken met de tools | Publicatie | Apr. 16 | Fedweb-gebruikers | We hebben nieuwe tools gemaakt om de projectleiders te helpen bij hun communicatie. Ze zijn nu beschikbaar op Fedweb | Fedweb | Fedweb | 2x | Toolkit + broch. | N. Brisy
| Laten kennis-maken met de tools en bijval oogsten | Promotie-campagne | Mei 16 | Fedweb-gebruikers | Op Fedweb vind je nieuwe tools om te communiceren over projecten. Ze zijn praktisch en gebruiksvriendelijk. Probeer ze uit. | Fedweb Nieuws op Fedweb Fedweblight | Fedweb | 2x | Toolkit + broch. Artikel | N. Brisy
|  |  | Mei 16 | Federale managers | Op Fedweb zijn nieuwe, praktische tools beschikbaar om te communiceren over projecten. Ze zijn het resultaat van een samenwerking met de federale communicatoren en kunnen als norm dienen voor een organisatie. | Vergaderingen netwerk P&O-directeurs, college van voorzitters | N. Brisy C. Verbyst | 1x | Toolkit + broch. Ppt | N. Brisy
|  |  | Juni 16 | Federale comm.-KM Project-leiders PMO | Op Fedweb zijn nieuwe, praktische tools beschikbaar om te communiceren over projecten. Ze zijn het resultaat van een samenwerking met de federale communicatoren en kunnen als norm dienen voor een organisatie. Probeer ze uit en moedig de projectleiders aan om ze te gebruiken. | Ontmoeting COMMnet-KMnet Pagina LinkedIn | N. Brisy C. Verbyst GP | 1x | Uitnodiging Progr. Toolkit + broch. Ppt Scenario worksh. | N. Brisy
|  |  | Juli-nov. 2016 | Project-leiders | Op Fedweb zijn nieuwe tools beschikbaar om te communiceren over projecten. Ze zijn praktisch en door de federale communicatoren gevalideerd. Gebruik ze en vraag zo nodig hulp aan je communicatoren. | Fedweb Intranetten beConnected Interne nieuwsbrieven | Federale comm. PMO | Cont. | Toolkit + broch. presen-tatiekit Scenario worksh. | N. Brisy
Fase 4 afsluiting | Feedback vragen | Evaluatie- campagne | Dec 2016 | Tool-gebruikers 'commu-nicatie-plan project' | Je gebruikt onze tools 'commplan project'. Geef ons feedback, zodat we ze kunnen verbeteren. | Fedweb Mails Discussiegroep | N. Brisy | 1x | Enquête-form. Artikel Ppt | N. Brisy

## Template Tijdlijn
Stap 5: Planning
Tijdlijn: visuele planning
| Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  | Phase 3 |  |  |  |  | Phase 4 |  |  |  |  | Herhalingsproces
| maart-15 | apr-15 | mei-2015 | juni-15 | juli-15 | aug-2015 | 2015-09-01 | okt-15 | 2015-11-01 | dec-2015 | 2016-01-01 | febr-16 | maart-16 | apr-16 | mei-16 | juni-16 | juli-16 | aug-16 | 2016-09-01 | okt-16 | 2016-11-01
Doelgroep 1
Doelgroep 2
Doelgroep 3
Doelgroep 4
Doelgroep 5
Doelgroep 6
Tip: plaats de muis op het vak van een koptekst in de tabel om uitleg en instructies weer te geven. De vakken met opmerkingen zijn herkenbaar aan het kleine rode hoekje rechtsboven.
Legende | Campagne 1 |  |  | Campagne 2 |  |  |  |  | Campagne 3 |  |  |  |  | Campagne 4
Deze tool bevat 2 keer 3 tabbladen: - Eerste 3 tabbladen: communicatieplanning - Template communicatieplanning: lege tabel voor een communicatieplanning, door jezelf in te vullen - Vb ingewikkelde communicatieplanning (tabel): voorbeeld van een communicatieplanning voor een ingewikkeld project (langetermijnproject, met een interne en externe dimensie) - Vb basiscommunicatieplanning: voorbeeld van een communicatieplanning voor een eenvoudig project (publicatie van een brochure) - Volgende 3 tabbladen: visueel communicatieplan - Template visuele communicatieplanning (tijdlijn): lege tabel voor een visuele communicatieplanning, door jezelf in te vullen - Vb ingewikkelde communicatieplanning: voorbeeld van een visuele communicatieplanning voor een ingewikkeld project (langetermijnproject, met een interne en externe dimensie) - Vb basiscommunicatieplanning: voorbeeld van een visuele communicatieplanning voor een eenvoudig project (publicatie van een brochure) De gebruikte voorbeelden (basis en ingewikkeld) zijn dezelfde voor de 2 modellen. De modellen zijn complementair, maar het is niet verplicht om beide op te maken. De planning is eerder een gedetailleerde boordtabel die gedurende het hele traject een echte opvolging geeft. Het visuele plan zorgt er voor dat de voorziene acties logisch opvolgen en per doelgroep. In beide gevallen zorgen deze tabellen er voor dat de link tussen de projectfases (en de richtlijnen) en communicatieacties gemaakt wordt.
Deze 2 modellen zijn deel van het geheel van tools om een communicatieplan van een project uit te werken. Je vindt alle tools en de brochure op Fedweb. Bekijk de online-tool 'Plannings COMM_Fiche' om je tabel te vervolledigen.
Note on C4: Datum (maand-jaar)
Note on A5: Preciseer de doelgroep die je met deze actie wil bereiken. Bv. 'medewerkers'

## Vb. Tijdlijn complexe
Voorbeeld: Visuele COMMPlanning van en gevorderd COMMPLAN (langetermijnproject, met interne en externe dimensie) Thema van het project: Invoering van een nieuw softwareprogramma voor het beheer van de patiëntengegevens in een socialezekerheidsinstelling
|  | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  | Fase 4 |  |  |  |  | Herhalingsproces
|  | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Januari | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov.
Projectgroep |  | 1.1 | Fase 2 Juni: 3; Fase 3 Nov.: 4.1 |  | 5.1 |  |  |  | 6 |  | 6.2
Stuurcomité |  | 1.2 | Fase 2 Juni: 3; Fase 2 Okt.: 3.4; Fase 3 Nov.: 4.1 |  | 5.1 |  |  |  | 6 |  | 6.2
Interne gebruikers | Chefs |  | April: 1.3; Fase 2 Juni: 3.1; Fase 2 Okt.: 3.4; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Feb.: 4.6 | 4.6 |  | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.2
| Medewerkers van de betrokken dienst |  | April: 1.4; Fase 2 Juli: 3.1; Fase 2 Okt.: 3.4; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Feb.: 4.6 | 4.6 |  | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.2
| Interne testers internes |  | Fase 2 Aug.: 3.2; Fase 2 Sept.: 3.3; Fase 3 Nov.: 4.2; Fase 3 Feb.: 4.6 | 4.6 |  | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.2
Chefs van de andere diensten |  |  | Mei: 1.5; Fase 2 Okt.: 3.4; Fase 3 Januari: 4.4 | [7 empty] | 6.2
Medewerkers van de organisatie |  |  | Mei: 1.6 | [7 empty] | 6.2
Externe gebruikers | Externe partners |  | Mei: 2.1; Fase 2 Juli: 3.1; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Feb.: 4.5 | 4.6 |  | 5.1 | 5.3 |  | 5.5 | 6.1 | 6.2
| Beroepsvereni-gingen van de artsen |  | Mei: 2.2; Fase 2 Juli: 3.1; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Feb.: 4.5 | 4.6 |  | 5.1 | 5.3 | 5.4+5.5 |  | 6.1 | 6.2 | 6.3
| Externe testers |  | Mei: 2.2; Fase 2 Aug.: 3.2; Fase 2 Sept.: 3.3; Fase 3 Nov.: 4.2; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Feb.: 4.5 | 4.6 |  | 5.1 | 5.3 |  | 5.5 | 6.1 | 6.2
Medische wereld | [21 empty] | 6.3
Grote publiek | [21 empty] | 6.4
Legende | Hoofdboodschap: Dienst X start met een project dat tot doel heeft het beheer van de patiëntengegevens te vereenvoudigen. De doelstellingen zijn ambitieus, vernieuwend. | 1. Interne lancering | Fase 2 Juli: 3. Test; Fase 3 Nov.: 4. Promotie |  | 5. Invoering |  |  |  | 6. Imago
|  | 1.1 | April: We gaan er samen aan werken; Fase 2 Juli: 3.1; Fase 2 Aug.: Ziehier in detail waaruit ons project bestaat + gaat u akkoord om het te testen?; Fase 3 Nov.: Hoofd-boodschap: Onze software is online beschikbaar (bestaat naast de oude oplossing); Fase 3 Dec.: 4.1; Fase 3 Januari: Wij starten met de promotiecampagne |  | 5.1 | herinnering: wij beschikken over een nieuwe softwaretoepassing voor de medische dossiers. Het wordt tijd om de toepassing te gebruiken, want binnen x maanden zal de oude verdwijnen. |  |  | 6.1 | Wij gebruiken nu sedert één jaar een nieuw systeem, vertel ons of u tevreden bent.
|  | 1.2 | April: Dat versterkt de strategische doelstelling x. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de vooruitgang.; Fase 2 Juli: 3.2; Fase 2 Aug.: Uw getuigenissen zijn cruciaal voor de kwaliteit van onze software, laat ons weten wat u ervan denkt.; Fase 3 Dec.: 4.2; Fase 3 Januari: Bedankt! |  | 5.2 | hebt u moeite met de nieuwe software? Uw collega's kunnen u helpen! |  |  | 6.2 | Nieuw systeem: 1 jaar later, balans, getuigenissen, resultaten.
|  | 1.3 | April: Uw dienst is erbij betrokken, verspreid de info onder de medewerkers; Fase 2 Juli: 3.3; Fase 2 Aug.: Bedankt voor uw tests, getuigenissen en opmerkingen werden in aanmerking genomen. Dankzij u hebben wij de software op drie belangrijke punten aangepast.; Fase 3 Dec.: 4.3; Fase 3 Januari: Probeer het (met onze hulp indien u dat wenst) - en geef ons uw mening |  | 5.3 | wenst u meer informatie of hulp? -> Helpdesk en handleidingen. Spreek erover met uw collega's. |  |  | 6.3 | 1 jaar later een zeer positieve balans voor het nieuwe systeem voor het beheer van de medische dossiers bij X
|  | 1.4 | April: Dat project heeft rechtstreeks betrekking op u. U heeft de gelegenheid om uw mening te geven; Fase 2 Juli: 3.4; Fase 2 Aug.: Onze nieuwe software: stand van zaken - De tests hebben goede resultaten opgeleverd, er werden kleine aanpassingen aangebracht.; Fase 3 Dec.: 4.4; Fase 3 Januari: Kom een demo bekijken en stel uw vragen |  | 5.4 | wenst u meer informatie of hulp?--> Helpdesk en handleidingen |  |  | 6.4 | Alle sociale partners werken aan 1 moderne, performante tool voor de medische dossiers op initiatief van instelling X.
|  | 1.5 | April: U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de vooruitgang van het project; Fase 3 Dec.: 4.5; Fase 3 Januari: Contacteer ons indien u meer info wenst |  | 5.5 | u gebruikt nog het oude systeem, dat kan nog slechts xx dagen). Zie ook de helpdesk en de handleidingen
|  | 1.6 | April: Hoofdboodschap = ok; Fase 3 Dec.: 4.6; Fase 3 Januari: Probeer hem uit en vertel ons of u er tevreden over bent
| Hoofdboodschap: Instelling XXX (dienst X) start met een project dat tot doel heeft het beheer van de patiëntengegevens te vereenvoudigen. De doelstellingen zijn ambitieus, vernieuwend. | 2. Externe lancering | bar: April
|  | 2.1 | April: U kan uw feedback geven tijdens de belangrijkste fases.
|  | 2.2 | April: U kan uw feedback geven tijdens de belangrijkste fases.

## Vb. Tijdlijn basic
Voorbeeld: Synthesetabel 'communicatiedoelstellingen' van een eenvoudig project Doel van het project: publicatie van een brochure
Tijdlijn: Visuele communicatieplanning
|  | Fase 1 | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Fase 4
|  | Sept. 2015 | Okt./Nov. 2015 | Dec. /Jan. | Feb. 2015 | Maart | April | Mei | 31/06/2016 | Juli./nov. 2016 | dec. 2016
Fed. comm. + kennisbeh | CNK | Project-fiche voor-stellen + oproep vrijw. PG |  | Feedback vragen over tools |  | Test-resultaten meedelen + eindversie voor-stellen | Tools op Fedweb publiceren | Promotie-campagne via LinkedIn, Yammer … | Kennis-makings-workshop COMMnet-KMnet |  | Tools evalueren (kwalit. + kwantit.)
| Project-groep |  | Feedback vragen over tools + doorgeven aan testpersonen |  |  |  |  | De tools promoten als ambassadeur
| Fed. comm. + kennisbeh. | [6 empty] | Promotie-campagne LinkedIn… | Kennis-makings-workshop COMMnet-KMnet | Intern promotie-tools en onder-steuning aanbieden
Federale project-leiders | Federale PMO‘s |  |  |  | Project bekend-maken en oproep doen voor test-personen |  |  | Promotie-campagne via Fedweb + doorgeven aan comm.
| Federale project-leiders | [8 empty] | Laten kennis-maken met tools (herhaling)
| Test-personen |  |  |  | Laten kennismaken met de tools + feedback vragen
Federale opleiders projectmanagement en communicatie | [7 empty] | Tools voor-stellen, op eCampus plaatsen | Kennis-makings-workshop COMMnet-KMnet
Management van de federale organisaties | [7 empty] | Tools voor-stellen aan netwerken
Gebruikers van de website Fedweb